# Acta de Sprint Planning: SIFA

## Información General

- Proyecto: SIFA (Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática)

- Sprint: 1. Planificación y Blueprint Técnico

- Duración: 2 semanas (22 marzo - 5 abril)

- Scrum Master: Andrés Ortega

- Product Owner: Nicolás López

- Equipo de Desarrollo: Leonel Briones, Nicolás López, Andrés Ortega.

## 1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Objetivo: Desarrollar documentación necesaria previa al desarrollo del proyecto para que sirva como un apoyo y/o guía al equipo de desarrollo cuando se encuentren desarrollando el producto.

## 2. Capacidad del Equipo (Capacity)

- Andrés: 25 horas/semana

- Leonel: 25 horas/semana

- Nicolás: 25 horas/semana

- Total Capacidad del Sprint: 150 horas.

## 3. Sprint Backlog (Historias de Usuario Comprometidas)

- HU40: Diseño de Arquitectura y Diagramas UML.

  - Sub-tareas: Mapa mental. | Impact Mapping. | Diagrama de flujo y actores. | User Story Mapping. | Diagrama de Arquitectura. | Diagrama de Ishikawa. | Diagrama de componentes.

- HU41: Modelamiento Lógico de Datos (MER).

  - Sub-tareas: Identificar entidades, atributos y PKs. | Definir relaciones, cardinalidades y aplicar normalización. | Generar el modelo lógico de datos (MER).

- HU42: Prototipado de Alta Fidelidad (UI/UX)

  - Sub-tarea: Diseñar mockups de la app móvil. | Diseñar mockups de la página web. | Crear la guía de estilos (manual de marca) especificando paleta de colores, tipografías, logos, entre otros.

- HU44: Definición de Estándares y Git Flow.

  - Sub-tareas: Documentar la estrategia de Git Flow en cuanto a nombres de ramas, PRs y documentación en el código. | Redactar el archivo README.md inicial del proyecto para cada repositorio.

- HU45: Creación de documentación SCRUM

  - Sub-tareas: Visión del Proyecto + 4 pilares. | Análisis del Caso. | Épicas. | Historias de Usuario (con criterios de aceptación y estimación. | Squad y  responsabilidades.

## 4. Definition of Done

- Los diagramas deben estar exportados en formato PDF o PNG.

- Los mockups de Figma deben tener enlaces de visualización públicos.

- Toda la documentación debe estar aprobada por el Product Owner (Nicolás) antes de marcarse como "Terminada".

## 5. Riesgos y Consideraciones del Sprint

- Riesgo de Proceso: Cuellos de botella en la definición del Modelo Entidad-Relación (MER), ya que de esto depende el diseño de la arquitectura. O también en la definición de las HUS, proceso previo al desarrollo de diagramas.

  - Mitigación: El Product Owner (Nicolás) y el equipo realizarán validaciones cruzadas del modelo cada dos días para evitar rehacer trabajo al final del sprint.

- Riesgo de Diseño: Inconsistencias entre los flujos que se diagramen en UML y lo que se diseñe en los mockups de Figma.

  - Mitigación: Se tendrán sesiones de trabajo conjuntas para asegurar que cada Caso de Uso tenga su correspondencia exacta en las pantallas de la aplicación.

- Consideración de Negocio: Este es un sprint exclusivamente de "Blueprint" técnico y fundacional. Al finalizar este, no existirá software ejecutable, sino los planos completos, diagramas, manual de marca y la documentación SCRUM aprobada para iniciar el desarrollo del código en el Sprint 2.