## Hoja 1
Impedimento | Prioridad | Dueño | Medida sugerida | Fecha registro | Fecha solución | Estado
Nuevamente demora en la definición de requerimientos por falta de asistencia del cliente a la reunión. | Alta | Nicolás | Se vuelve a solicitar reunión al jefe de Informática de la municipalidad | 2026-03-30 | 2026-04-06 | Solucionado
Retraso en la entrega de credenciales y accesos a la base de datos municipal de vehículos. | Media | Nicolás | Se envía correo solicitando APIs para poder integrarlas en el producto | 2026-03-30 |  | En proceso
Miembro del equipo con problemas de salud | Alta | Nicolás | Las tareas de Nicolás quedarán en pausa y los otros miembros apoyarán sus labores mientras se encuentre en reposo. | 2026-04-07 | 2026-04-10 | Solucionado
El token está devolviendo siempre "USER_APP" | Baja | Andrés | Revisar el repositorio del auth y sus funciones al momento de crear el usuario y generar el token | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Solucionado
Se mantiene desorganización de tareas. Se empezó, no solo a levantar repositorios, sino también a desarrollarlos | Alta | Andrés | Recordar nuevamente el propósito de la organización del proyecto y hacer las tareas correspondientes | 2026-04-12 |  | En proceso