## Hoja1
ID Historia | Sub-tarea (Descripción de la actividad) | Responsable | Estado Inicial | Estimación (Horas) | Prioridad | Story Point Estimate
HU43 | Configurar repositorio y dependencias API Gateway. | Leonel Briones | Terminado | 2 | Media | 3
HU43 | Configurar repositorio y entorno virtual IA PlateDetector | Leonel Briones | Terminado | 2 | Media | 3
HU43 | Configurar repositorio y dependencias Core SIFA. | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Media | 3
HU43 | Inicializar proyecto Vite (React/Tailwind) para el frontend del sitio web | Nicolas López | Terminado | 2 | Media | 3
HU43 | Inicializar proyecto Android Studio (kotlin y Jetpack Compose) para el frontend móvil. | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Media | 3
HU22 | Definir la tabla "Infracciones" en Java con sus relaciones, asegurando que el campo del fiscalizador coincida con el tipo de dato que viene en el token | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Media | 3
HU22 | Configurar los endpoints REST en el core para infracciones y citaciones, y en caso de que se requiera, capturar correo desde la cabecera inyectada usando la anotación @RequestHeader("X-Auth-User"). | Andrés Ortega | Terminado | 4 | Media | 3
HU22 | Crear la clase SecurityConfig en el microservicio Core para deshabilitar CSRF, establecer la política de sesión como Stateless y permitir todo el tráfico entrante (permitAll()), delegando la responsabilidad de autenticación netamente al API Gateway. | Andrés Ortega | Terminado | 4 | Media | 3
HU22 | Crear el @RestControllerAdvice para capturar excepciones como IllegalArgumentException (ej. si falla la validación de negocio al persistir) y devolver códigos HTTP 400 coherentes al Gateway. | Andrés Ortega | Terminado | 4 | Media | 3
HU22 | Realizar una petición desde el Gateway y verificar en MySQL que la infracción se guardó con la fecha actual y el ID del usuario correcto de forma automática. | Andrés Ortega | Terminado | 10 | Media | 8
HU30 | Implementar endpoint de autenticación (login) | Leonel Briones | Terminado | 5 | Alta | 5
HU30 | Generar token JWT con información del usuario autenticado | Leonel Briones | Terminado | 4 | Alta | 5
HU30 | Validar token JWT en cada solicitud a los endpoints protegidos | Leonel Briones | Terminado | 12 | Alta | 8
HU30 | Configurar tiempo de expiración del token JWT (24Hrs) | Leonel Briones | Terminado | 3 | Media | 3
HU30 | Implementar mecanismo de cierre de sesión (logout) | Nicolas López | Terminado | 3 | Media | 3
HU30 | Realizar pruebas de autenticación y validación de acceso | Nicolas López | Terminado | 10 | Alta | 8
HU30 | Establecer endpoints para desactivar usuarios por rut y correo | Leonel Briones | Terminado | 3 | Media | 3
HU25 | En Auth Service: Definir roles en clase Enum y modificar lógica de generación de token para que el payload incluya el rol del usuario autenticado | Leonel Briones | Terminado | 3 | Media | 3
HU25 | En capa Core Service: Proteger endpoints en las rutas de acuerdo a los límites definidos de cada rol. | Andrés Ortega | Terminado | 7 | Alta | 8
HU25 | En capa Core Service: Implementar manejo de excepciones y logs para cuando un usuario intente acceder a una ruta sin permisos, el sistema retorne un código 403 Forbidden y escriba un registro de auditoría en los logs del servidor. | Andrés Ortega | Por Hacer | 10 | Alta | 8
HU25 | Implementar endpoint para cambiar roles de usuarios permitido solamente para el rol ADMIN validando token. | Nicolas López | Terminado | 5 | Alta | 5
HU25 | Implementar una función en React y en Jetpack Compose para leer el payload del JWT guardado y extraer el rol del usuario activo. | Nicolas López | Terminado | 4 | Alta | 5
HU25 | Crear un componente Wrapper en React (ej. ProtectedRoute) que elimine el token, cierre sesión y redirija al login si un Supervisor intenta entrar a la vista de configuración del Administrador. | Nicolas López | Terminado | 5 | Alta | 8
HU25 | En capa Core Service: Implementar manejo de excepciones y logs para cuando un usuario intente acceder a una ruta sin permisos, el sistema retorne un código 403 Forbidden y escriba un registro de auditoría en los logs del servidor. | Andrés Ortega | Por Hacer | 5 | Media | 5
HU46 | Definir el archivo application.properties con los predicados y filtros para mapear los servicios de Infracciones y Detección de Patentes. | Leonel Briones | Terminado | 8 | Alta | 8
HU46 | Crear la lógica que decodifica el secreto del token y valida su expiración en el Gateway. | Leonel Briones | Terminado | 6 | Alta | 5
HU46 | Definir la política de orígenes permitidos, métodos (GET, POST, PUT, DELETE) y cabeceras para el entorno de desarrollo y producción. | Leonel Briones | Terminado | 6 | Alta | 5
HU46 | Verificar mediante Postman que una petición enviada al puerto del Gateway llega exitosamente al microservicio correspondiente y retorna la información. | Leonel Briones | Terminado | 12 | Alta | 8
TOTALES | 26 sub-tareas | --- | --- | 145 |  | 138