## Hoja 1
Impedimento | Prioridad | Dueño | Medida sugerida | Fecha registro | Fecha solución | Estado
Se mantiene desorganización de tareas. El sprint contiene tareas no sólo del sprint 2 sino también del 1 | Alta | Andrés | Recordar nuevamente el propósito de la organización del proyecto y hacer las tareas correspondientes | 2026-04-13 | 2026-04-18 | Solucionado
El modelo que procesa el recorte hecho por YOLO toma demasiado tiempo. | Alta | Andrés | Investigar e implementar un modelo que sea más rápido en la detección de texto. | 2026-04-15 | 2026-04-16 | Solucionado