## Hoja 1
ID Historia | Sub-tarea (Descripción de la actividad) | Responsable | Estado Inicial | Estimación (Horas) | Prioridad | Estimación (puntos)
HU10 | Investigación y configuración de dependencias de IA. | Nicolás López | Terminado | 8 | Alta | 8
HU10 | Implementación del modelo de detección (YOLO) para recibir la imagen y ejecutar la predicción del motor. | Leonel Briones | Terminado | 5 | Medio | 5
HU10 | Extracción de coordenadas (Bounding Box) para la patente del vehículo. | Nicolás López | Terminado | 3 | Medio | 5
HU11 | Implementar algoritmos para mejorar la visual sobre el recorte | Leonel Briones | Terminado | 4 | Medio | 5
HU11 | Programar procesamiento del recorte para extracción del texto. | Leonel Briones | Terminado | 8 | Alta | 8
HU11 | Lógica de validación para el estándar de la patente chilena. | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 5
HU12 | Implementar librerías para el manejo de subida de archivos y directorio temporal para alojar imágenes recibidas. | Nicolás López | Terminado | 4 | Medio | 5
HU12 | Desarrollo de endpoint POST para recibir el archivo, con validación de formato y peso del archivo | Leonel Briones | Terminado | 6 | Medio | 5
HU12 | Programar lógica del endpoint para que ejecute función que procese la imagen (deteccion de patente y extracción de texto) | Leonel Briones | Terminado | 8 | Alta | 8
HU12 | Estructura una respuesta json, devolviendo la patente, succes, status, confidence y el bbox | Leonel Briones | Terminado | 4 | Medio | 5
HU12 | Realizar tests con un pequeño dataset de imágenes y resolver errores. | Andrés Ortega | Terminado | 8 | Alta | 8
HU12 | Dockerizar el repositorio conectándolo a la red virtual docker. | Andrés Ortega | Terminado | 6 | Medio | 5
HU14 | Extraer el atributo de certeza de la predicción de YOLO | Nicolás López | Terminado | 3 | Bajo | 3
HU14 | Insertar en la respuesta json la certeza, para que en el frontend (web y móvil) se pueda leer. | Nicolás López | Terminado | 3 | Bajo | 3
TOTALES | 14 Tareas Planificadas | -- | -- | 73 | -- | 78