## Hoja 1
Fecha | Ideal (Horas) | Real (Horas)
2026-04-20 | 85 | 85
2026-04-21 | 74.4 | 75
2026-04-22 | 63.8 | 68
2026-04-23 | 53.2 | 55
2026-04-24 | 42.6 | 46
2026-04-25 | 32 | 37
2026-04-26 | 21.4 | 30
2026-04-27 | 10.8 | 23
2026-04-28 | 0 | 18