## Hoja 1
Fecha | Ideal (Horas) | Real (Horas)
2026-04-29 | 121 | 121
2026-04-30 | 108.9 | 112
2026-05-01 | 96.8 | 103
2026-05-02 | 84.7 | 89
2026-05-03 | 72.6 | 76
2026-05-04 | 60.5 | 63
2026-05-05 | 48.4 | 56
2026-05-06 | 36.3 | 42
2026-05-07 | 24.2 | 26
2026-05-08 | 12.1 | 8
2026-05-09 | 0 | 0