## Hoja 1
ID Historia | Sub-tarea (Descripción de la actividad) | Responsable | Estado Inicial | Estimación (Horas) | Prioridad | Estimación (puntos)
HU15 | Crear vista de acceso administrativo (login) integrando la peticion del servicio de autenticación. | Nicolás López | Terminado | 8 | Alta | 8
HU15 | Implementar validaciones en los campos de la vista de login. | Nicolás López | Terminado | 4 | Medio | 3
HU15 | Almacenar de forma segura el token JWT de la sesión iniciada. | Nicolás López | Terminado | 3 | Medio | 3
HU15 | [core] El usuario con rol USER_APP no tiene permitido ingresar en la plataforma. | Nicolás López | Terminado | 3 | Medio | 3
HU16 | Crear la vista de listado de infracciones, implementando la restriccion por roles permitidos. | Nicolás López | Terminado | 8 | Alta | 8
HU16 | Implementar paginación en la vista de infraccion, configurando el frontend y el backend para manejar esta funcionalidad. | -- | Por Hacer | 6 | Medio | 5
HU16 | Implementar filtros para la tabla de infracciones | Nicolás López | Terminado | 3 | Alta | 3
HU17 | Implementar un modal que muestre la infraccion a detalle, el cual se ejecute con un botón dentro de cada registro de la infraccion. | Nicolás López | Terminado | 6 | Medio | 5
HU17 | Dentro del modal del detalle de la infraccion, tanto las fotos de evidencia como el mapa mostrado debe poder ampliarse cuando se presione. | Leonel Briones | Terminado | 3 | Medio | 3
HU17 | Implementar librerías y funcionalidades para la generación de pdf en la infracción. | Nicolás López | Terminado | 6 | Medio | 5
HU18 | [core] Desarrollar el endpoint para poder cambiar el estado de una infracción, la cual solo la puede ejecutar un administrativo del JPL. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
HU18 | Registrar la observacion en caso de que la infraccion se procese como rechazada. | Nicolás López | Terminado | 2 | Medio | 2
HU47 | Crear la vista para la creación de usuarios, reservada solamente para el rol USER_ADMIN. | Nicolás López | Terminado | 8 | Medio | 8
HU47 | Implementar validación de campos en cada atributo necesario para la creación de usuarios. | Nicolás López | Terminado | 4 | Medio | 3
HU47 | [auth] Implementar endpoint para el registro del usuario, validando token y guardando la contraseña encriptada en la base de datos. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Alta | 5
HU27 | Implementar y configurar Swagger UI en el microservicio Core y de Auth para exponer de forma interactiva todos los endpoints que consumirá el Dashboard. | -- | Por Hacer | 8 | Medio | 8
HU27 | Habilitar de forma segura el intercambio de recursos entre orígenes (CORS) para permitir que el Dashboard Web consuma los servicios. | Leonel Briones | Terminado | 3 | Medio | 3
Backlog General | Implementar el refresh token en auth service. | -- | Por Hacer | 5 | Medio | 5
Backlog General | Revisar y corregir crasheo de app en dispositivos con versión de Android bajo | -- | Por Hacer | 8 | Alta | 8
Backlog General | [APP] Cuando se escanea una aplicación con un token inválido (caducado) no responde con el mensaje correcto (Actualmente indica que hubo un error de red) | -- | Por Hacer | 5 | Medio | 5
Backlog General | [APP] La detección de la patente no debe ser bloqueante, es decir, se debe permitir el ingreso manual de la patente en caso que no se haya detectado la patente. | Andrés Ortega | Terminado | 4 | Medio | 3
Backlog General | [CORE] Tener una bd importante de data falsa para mostrar, que se pueda escrolear y paginar las infracciones | Leonel Briones | Terminado | 2 | Bajo | 2
Backlog General | [DASHBOARD] Arreglar campo de telefono en crear usuario | Andrés Ortega | Terminado | 1 | Medio | 1
Backlog General | [DASHBOARD] Mapear correctamente columnas (id, infraccion), corregir estado de la infraccion (se pone automaticamente en exportada) y ordenar por más reciente. | Nicolás López | Terminado | 3 | Medio | 3
Backlog General | [DASHBOARD] Reemplazar gráfico del menú principal por mapa de calor | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Medio | 2
Backlog General | [APP] Rellenar con datos del fiscalizador en la vista del Perfil | Leonel Briones | Terminado | 2 | Medio | 2
Backlog General | [DASHBOARD] Permitir crear usuario con el rol USER_APP | Nicolás López | Terminado | 2 | Medio | 2
Backlog General | [APP] La app debe detectar si el móvil se encuentra sin acceso a GPS con un banner en la parte superior de la app (debe ser global, es decir se debe mostrar en cualquier momento y en cualquier vista de la app) | Leonel Briones | Terminado | 3 | Medio | 3
Backlog General | [DASHBOARD] Al detectar que el token es inválido ademas de cerrar la sesion y redirigir al login, se debe mostrar un Toast indicando algo como "Se ha iniciado sesión en otro dispositivo" / "Redirigiendo a causa a la invalidez del token", etc | -- | Por Hacer | 3 | Medio | 3
Backlog General | Al momento de emitir una infracción desde la app, debe generarse una citación. | -- | Por Hacer | 3 | Medio | 3
TOTALES | 30 Tareas Planificadas | -- | -- | 128 | -- | 122