## Hoja 1
Fecha | Ideal (Horas) | Real (Horas)
2026-05-20 | 88 | 88
2026-05-21 | 79.2 | 84
2026-05-22 | 70.4 | 72
2026-05-23 | 61.6 | 66
2026-05-24 | 52.8 | 61
2026-05-25 | 44 | 45
2026-05-26 | 35.2 | 39
2026-05-27 | 26.4 | 31
2026-05-28 | 17.6 | 24
2026-05-29 | 8.8 | 20
2026-05-30 | 1.9895e-13 | 14