## Hoja 1
Impedimento | Prioridad | Dueño | Medida sugerida | Fecha registro | Fecha solución | Estado
La aplicación se rompe cuando intenta abrirse con la autenticación con la huella, lo que sugirere que actualmente no es compatible con cualquier dispositivo. | Media | Leonel | Se investigará el sdk del dispositivo y si el fabricante tiene limitaciones en cuanto a la seguridad para aplicaciones en desarrollo. | 2026-05-10 | 2026-05-29 | Solucionado