## Hoja 1
Impedimento | Prioridad | Dueño | Medida sugerida | Fecha registro | Fecha solución | Estado
Demora en la definición de requerimientos por falta de asistencia del cliente a la reunión. | Alta | Nicolás | Se vuelve a solicitar reunión al jefe de Informática de la municipalidad | 2026-03-23 |  | En proceso
Retraso en la entrega de credenciales y accesos a la base de datos municipal de vehículos. | Media | Nicolás | Se envía correo solicitando APIs para poder integrarlas en el producto | 2026-03-23 |  | En proceso
Miembro del equipo se encuentra enfermo | Media | Leonel | Las tareas de Leonel en cuanto al diseño del esquema de la base de datos las continuará Andrés. | 2026-03-25 | 2026-03-26 | Solucionado
Miembro del equipo se encuentra enfermo | Media | Nicolás | Las tareas de Nicolás en cuanto al desarrollo del diagrama de flujo la continuará Leonel. | 2026-03-26 | 2026-03-27 | Solucionado
Retraso en la generación de documetación debido al avance personal de cada uno en distintos servicios | Alta | Andrés | Recordar a cada miembro retomar las tareas propias del sprint | 2026-03-26 |  | En proceso