## Hoja 1
ID Historia | Sub-tarea (Descripción de la actividad) | Responsable | Estado Inicial | Estimación (Horas) | Prioridad | Estimación (puntos)
HU40 | Crear Mapa Mental del proyecto. | Nicolás López | Por Hacer | 4 | Medio | 5
HU40 | Desarrollar Impact Mapping. | Nicolás López | Por Hacer | 5 | Medio | 5
HU40 | Diseñar Diagrama de Flujo y Actores. | Nicolás López | Terminado | 7 | Medio | 5
HU40 | Construir User Story Mapping. | Andrés Ortega | Terminado | 6 | Medio | 5
HU40 | Elaborar Diagrama de Arquitectura del Sistema. | Leonel Briones | Terminado | 8 | Medio | 5
HU40 | Diseñar Diagrama de Ishikawa (Análisis de problemas). | Andrés Ortega | Terminado | 7 | Medio | 5
HU40 | Generar Diagrama de Componentes (Interacciones API). | Leonel Briones | Terminado | 10 | Medio | 5
HU41 | Identificar entidades, atributos y Llaves Primarias (PKs). | Leonel Briones | Terminado | 8 | Alta | 5
HU41 | Definir relaciones, cardinalidades y aplicar normalización. | Leonel Briones | Terminado | 12 | Alta | 5
HU41 | Generar el Modelo Lógico de Datos (MER). | Leonel Briones | Terminado | 5 | Alta | 5
HU42 | Diseñar mockups de la aplicación móvil (One-Tap). | Andrés Ortega | Por Hacer | 15 | Medio | 5
HU42 | Diseñar mockups de la página web (Dashboard JPL/Admin). | Andrés Ortega | Por Hacer | 15 | Medio | 5
HU42 | Crear guía de estilos y manual de marca (Colores, logos, tipografías). | Nicolás López | Por Hacer | 8 | Bajo | 3
HU44 | Documentar la estrategia de Git Flow (Ramas, PRs y código). | Nicolás López | Por Hacer | 4 | Bajo | 1
HU44 | Redactar el archivo README.md inicial para cada repositorio. | Nicolás López | Terminado | 4 | Muy bajo | 1
HU45 | Redactar Visión del Proyecto y 4 pilares fundamentales. | Andrés Ortega | Terminado | 7 | Medio | 5
HU45 | Documentar el Análisis del Caso de negocio. | Leonel Briones | Terminado | 5 | Medio | 5
HU45 | Épicas | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Muy alta | 5
HU45 | Historias de Usuario (Criterios y estimación). | Andrés Ortega | Terminado | 10 | Muy alta | 8
HU45 | Documentar el Squad y las responsabilidades del equipo. | Andrés Ortega | Por Hacer | 5 | Medio | 3
TOTALES | 19 Tareas Planificadas | -- | -- | 150 | --