## Hoja 1
Fecha | Ideal (Horas) | Real (Horas) | (27 marzo - 12 abril)
2026-03-27 | 180 | 180
2026-03-28 | 168.75 | 169
2026-03-29 | 157.5 | 163
2026-03-30 | 146.25 | 153
2026-03-31 | 135 | 144
2026-04-01 | 123.75 | 140
2026-04-02 | 112.5 | 132
2026-04-03 | 101.25 | 118
2026-04-04 | 90 | 110
2026-04-05 | 78.75 | 102
2026-04-06 | 67.5 | 93
2026-04-07 | 56.25 | 81
2026-04-08 | 45 | 70
2026-04-09 | 33.75 | 55
2026-04-10 | 22.5 | 43
2026-04-11 | 11.25 | 38
2026-04-12 | 0 | 22