## Sprint Review – Sprint 2

Proyecto: Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática
Sprint: 2: Levantamiento y Core Backend
Fecha: 12 de abril

### 1. Objetivo del Sprint

El objetivo primordial del Sprint 2 fue la transición desde el diseño teórico hacia la implementación técnica. Se buscó establecer la arquitectura de microservicios mediante contenedores Docker, implementar el sistema de seguridad centralizado basado en Tokens JWT y configurar la persistencia relacional en el Backend Core para el manejo de infracciones.

### 2. Historias de Usuario comprometidas

- HU43: Levantamiento de Entornos y Gestión de Dependencias: Creación de los 5 repositorios y orquestación con Docker.

- HU30: Autenticación mediante Tokens JWT: Implementación del microservicio de Auth y firma de tokens.

- HU46: Implementación de API Gateway Centralizado: Configuración del punto de entrada único y ruteo interno.

- HU22: Persistencia Relacional de Infracciones: Modelado de entidades y auditoría en el Backend Core.

- HU25: Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): Restricción de accesos según perfiles de usuario.

### 3. Incremento entregado

Al finalizar el sprint, se logró generar un conjunto de entregables que constituyen la base estructural del proyecto:

- Levantamiento de repositorios: Se levantó exitosamente los repositorios requeridos para este primer ciclo del sistema, los cuales forman parte;

  - API Gateway.

  - Auth Service.

  - Core Service.

  - FAST-API Plate Detector.

  - SIFA-Go (Móvil).

  - SIFA-Control (Web).

- Orquestación y Redes: Se logró la implementación de una red virtual externa de Docker (sifa-network), permitiendo que el API Gateway se comunica de forma aislada con el Auth Service y el Core Service.

- Seguridad y Firma: El microservicio de Autenticación es capaz de validar credenciales y emitir un Token JWT firmado con una clave secreta robusta.

- Ruteo Inteligente: El API Gateway redirige exitosamente las peticiones externas (puerto 9000) hacia los puertos internos de la red Docker, gestionando las políticas de CORS para el futuro frontend.

- Persistencia Base: Se implementaron las entidades en el Backend Core bajo el patrón MVC, dejando preparada la estructura para el guardado automático de infracciones.

### 4. Resultados del sprint

Completado:

- Configuración Docker: Dockerfile y Docker-compose funcionales para Gateway, Auth y MySQL.

- Flujo de Login: Validación completa desde Postman pasando por el Gateway hasta el Auth Service (Status 200 OK).

- Repositorios Base: Los 5 repositorios de GitHub están inicializados con sus dependencias base (Spring Boot, React, Kotlin, FastAPI).

- Lógica de Roles en Frontend: Nicolás implementó los wrappers de rutas protegidas y la lógica de cierre de sesión en React.

No completado / En progreso:

- Auditoría Automatizada (JPA Auditing): Quedó pendiente la integración final del AuditorAware en el Core para capturar el correo del token automáticamente.

- Gestión de Excepciones en Core: La captura de errores 403 (Acceso Denegado) en el backend sigue en desarrollo para estandarizar las respuestas JSON.

- Integración con PlateDetector: Debido a la complejidad de la red Docker, se priorizó la conexión Gateway -> Auth y Core, dejando el módulo de IA para el inicio del Sprint 3.

### 5. Registro de Impedimentos y Medidas Tomadas

Este sprint presentó desafíos que afectaron la velocidad del equipo:

- Curva de Aprendizaje en Docker: El equipo experimentó bloqueos iniciales con la comunicación entre contenedores. Medida: Investigación de redes externas y corrección de puertos internos (8080) vs externos (8081).

- Salud del Equipo: Nicolás estuvo en reposo médico (7 al 10 de abril), lo que pausó las tareas de UI/UX. Medida: Redistribución de esfuerzos por parte de Andrés y Leonel para cubrir tareas críticas de backend.

- Inconsistencia en el Token: Se detectó que el token devolvía roles duplicados. Medida: Se identificó la causa en el JwtService y se agendó su corrección para el inicio del siguiente ciclo.

### 6. Feedback / Observaciones

- Se debe mejorar la organización de tareas, ya que el Impediment Log detectó que se empezó a desarrollar lógica antes de terminar de levantar todos los entornos base.

- Es imperativo asegurar que el secreto del JWT no esté "quemado" en el código, sino que siempre sea leído desde el archivo .env por seguridad.

- La comunicación entre microservicios a través del Gateway ha demostrado ser eficiente, validando la decisión de usar una arquitectura distribuida.

### 7. Próximos pasos (Sprint 3)

- Dar prioridad a las tareas faltantes del sprint 1.

- Finalizar la HU22 implementando el filtro de seguridad en el Core para habilitar el JPA Auditing.

- Empezar a implementar el microservicio PlateDetector (Python/FastAPI)  para el reconocimiento de patentes.

- Adjuntar el microservicio a la red Docker..