## Hoja 1
Impedimento | Prioridad | Dueño | Medida sugerida | Fecha registro | Fecha solución | Estado
El hilo principal de la cámara se rompe al navegar entre vistas, ocurre principalmente al presionar el botón de querer capturar otra imagen en cualquier vista, al volver, la cámara no se vuelve a iniciar. | Media | Andrés | La navegación de vistas debe estar manejada dentro de una vista donde se instancie la cámara | 2026-04-21 | 2026-04-22 | Solucionado
La prioridad de tareas que se toman hace que se formen cuello de botella, ralentizando la velocidad con la que se terminan estas. | Alta | Andrés | El equipo debe tomar tareas que no dependan de otras que aún están en progreso. | 2026-04-24 | 2026-04-24 | Solucionado