## Hoja 1
ID Historia | Sub-tarea (Descripción de la actividad) | Responsable | Estado Inicial | Estimación (Horas) | Prioridad | Estimación (puntos)
HU01 | Vista de inicio de sesión, campos email y contraseña, boton de inicio y manejo de estados UI | Nicolás López | Terminado | 6 | Alta | 8
HU01 | Configurar capa de red para comunicarse con la api gateway | Leonel Briones | Terminado | 3 | Alta | 3
HU01 | Implementar persistencia de sesión, almacenando el token de acceso | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
HU01 | Denegar el acceso a usuario que no tengan el rol "USER_APP" | Leonel Briones | Terminado | 2 | Medio | 2
HU01 | Implementar el acceso a la app por medio de la huella dactilar, solamente aplicable cuando exista token de acceso. | Andrés Ortega | Terminado | 6 | Alta | 5
HU01 | Incorporar vista de cámara para evaluar la persistencia de la sesión. | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
HU21 | Implementar el permiso para el acceso a la cámara del dispositivo | Leonel Briones | Terminado | 3 | Alta | 3
HU21 | Integrar función para que la imagen capturada no sobrepase los 5 MB de peso. | Nicolás López | Terminado | 2 | Medio | 2
HU21 | La vista de la cámara debe contener botón flotante de captura, flash y zoom. | Andrés Ortega | Terminado | 4 | Alta | 5
HU21 | Guardar imagen en directorio temporal del dispositivo, debe borrarse en caso de que se quiera sacar otra imagen | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
HU21 | Vista de imagen capturada, con botón para confirmar el envío y opción para volver a tomar foto | Nicolás López | Terminado | 6 | Medio | 5
HU02 | Configurar la peticion HTTP para enviar la imagen al api gateway | Leonel Briones | Terminado | 3 | Alta | 3
HU02 | Implementar lógica de estado ante la llamada asíncrona de la petición de envío de la imagen | Leonel Briones | Terminado | 4 | Medio | 5
HU02 | Mostrar el texto de la patente en una vista | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Medio | 2
HU03 | El texto de la patente debe permitir la modificación de este, aceptando solo números y caracteres en mayúscula. | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Medio | 2
HU03 | Implementar función para que valide el texto enviado, acorde a formatos válidos de la patente chilena | Nicolás López | Terminado | 2 | Medio | 2
HU03 | Debe permitir volver a tomar otra imagen, volviendo a iniciar el proceso | Andrés Ortega | Terminado | 6 | Medio | 5
HU03 | Implementar botón consultar datos del vehículo, configurando petición HTTP al api gateway | Leonel Briones | Terminado | 6 | Alta | 5
HU13 | Ajustar el motor de inferencia de YOLO para aprovechar al máximo los hilos (threads) de procesamiento que ofrecerá el servidor. | -- | Por Hacer | 5 | Bajo | 5
HU13 | Reducir la carga matemática que realiza Tesseract al intentar leer el recorte de la patente. | -- | Por Hacer | 3 | Medio | 3
HU13 | Garantizar que si dos fiscalizadores toman una foto exactamente al mismo segundo, ambos reciban respuesta rápido sin que el servidor bloquee una petición para atender la otra. | -- | Por Hacer | 5 | Alta | 5
HU13 | Realizar pruebas de estrés locales para medir tiempo de respuesta | -- | Por Hacer | 6 | Medio | 5
TOTALES | 22 Tareas Planificadas | -- | -- | 85 | -- | 84