## Hoja 1
Impedimento | Prioridad | Dueño | Medida sugerida | Fecha registro | Fecha solución | Estado
La aplicación se rompe cuando intenta abrirse con la autenticación con la huella, lo que sugirere que actualmente no es compatible con cualquier dispositivo. | Media | Leonel | La navegación de vistas debe estar manejada dentro de una vista donde se instancie la cámara | 2026-04-21 |  | En proceso
Actualmente el token almacenado puede estar revocado o expirado y de igual forma permitirá iniciar con la huella y realizar transacciones. | Media | Leonel | El equipo debe tomar tareas que no dependan de otras que aún están en progreso. | 2026-04-24 |  | En proceso
Integrante del equipo de desarrollo (Leonel) asistirá a un evento de informática el día martes 5 de mayo. | Baja | Andrés | El equipo de desarrollo seguirá con las tareas hasta que Leonel retome al día siguiente. | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Solucionado