## Hoja 1
ID Historia | Sub-tarea (Descripción de la actividad) | Responsable | Estado Inicial | Estimación (Horas) | Prioridad | Estimación (puntos)
HU04 | Configurar los accesos del sistema operativo para permitir la lectura del GPS físico del dispositivo. | Nicolás López | Terminado | 2 | Alta | 2
HU04 | Programar el servicio que obtiene la latitud y longitud exactas en el momento en que el fiscalizador inicia el registro. | Nicolás López | Terminado | 4 | Medio | 3
HU04 | Capturar la hora exacta de la fiscalización directamente desde el dispositivo para evitar discrepancias por latencia de red. | Nicolás López | Terminado | 2 | Medio | 2
HU04 | Almacenar los datos de contexto de forma temporal en la memoria de la vista para adjuntarlos al paquete final. | Nicolás López | Terminado | 4 | Medio | 3
HU04 | Integrar librería que pueda obtener la ubicación del registro al momento de emitir la ubicación a través de las coordenadas o ubicación del móvil. | Nicolás López | Terminado | 2 | Alta | 2
HU04 | Preparar el microservicio Core para que sea capaz de recibir, mapear y persistir las coordenadas y la hora enviadas por la app. | Nicolás López | Terminado | 5 | Medio | 5
HU05 | Programar la llamada desde la aplicación móvil hacia el backend para obtener los datos tras confirmar la patente. | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
HU05 | Crear la pantalla que presenta la información técnica del vehículo y los datos del propietario de forma jerárquica y legible. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Alta | 5
HU05 | Gestionar visualmente los posibles fallos de comunicación o datos no encontrados. | Andrés Ortega | Terminado | 6 | Medio | 8
HU05 | Configurar la consulta a la base de datos para recuperar la información del vehículo y su relación con la entidad Propietario. | Andrés Ortega | Terminado | 4 | Medio | 3
HU05 | Desarrollar el punto de enlace en el backend que reciba el string de la patente y devuelva el objeto con la información completa. | Andrés Ortega | Terminado | 6 | Medio | 8
HU05 | Asegurar que el Gateway sepa redirigir las peticiones de consulta de vehículos hacia el microservicio Core. | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Medio | 2
HU06 | Crear el componente visual, dentro del formulario de la infracción, que permita al fiscalizador agregar más de una fotografía a la infracción actual. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
HU06 | Administrar la colección de fotos en la memoria del dispositivo antes de su envío. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
HU06 | [Core] Crear el componente encargado de guardar físicamente las fotos, preparado para funcionar en local y fácilmente escalable a AWS S3. | Leonel Briones | Terminado | 4 | Alta | 3
HU06 | [Core] Ajustar el controlador REST (registrarInfraccion) para que procese las imagenes y las guarde en el S3 o en local antes de crear el registro de infraccion. | Leonel Briones | Terminado | 6 | Medio | 8
HU06 | Empaquetar los datos del formulario y la lista de fotos en una sola petición HTTP. | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
HU07 | Construir una interfaz de selección rápida para los motivos de infracción más comunes, priorizando la accesibilidad visual y táctil. | Andrés Ortega | Terminado | 6 | Alta | 8
HU07 | Controlar la lógica de negocio de la pantalla, asegurando que el fiscalizador no pueda avanzar si faltan datos críticos. | Andrés Ortega | Terminado | 4 | Medio | 3
HU07 | Proveer a la aplicación móvil de la lista oficial de motivos de infracción desde el servidor, evitando "quemar" estos datos en el código fuente de Android. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
HU07 | Recopilar todos los fragmentos de información recolectados en las vistas anteriores para preparar el envío final. | Nicolás López | Terminado | 4 | Medio | 3
HU09 | Bloquear la interfaz mientras se transmiten los datos para evitar envíos duplicados por toques accidentales. | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Alta | 3
HU09 | Garantizar a nivel de código el cumplimiento del criterio de aceptación de los 30 segundos máximos de espera. | Nicolás López | Terminado | 3 | Medio | 3
HU09 | Informar al fiscalizador del resultado final de la operación de forma clara e inconfundible. | Andrés Ortega | Terminado | 4 | Medio | 3
HU09 | Al finalizar el registro exitoso, la app debe limpiar la memoria y caché, para luego redirigir a la vista de la cámara. | Andrés Ortega | Terminado | 4 | Alta | 3
HU19 | Asegurar que todas las peticiones de infracciones salgan con el token desde el dispositivo móvil de forma automática. | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Medio | 2
HU19 | [Core] Ajustar el controlador para que extraiga el id del usuario fiscalizador y lo guarde en el registro. | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Medio | 2
HU19 | Bloquear a nivel de base de datos cualquier registro sin el id del usuario fiscalizador y devolver el código de error. | Andrés Ortega | Terminado | 1 | Medio | 1
HU23 | [Core] Crear la clase DTO para recibir el payload estructurado desde la aplicación móvil. | Nicolás López | Terminado | 2 | Medio | 2
HU23 | [Core] Orquestar el guardado de la infracción asegurando el principio de "Todo o Nada" (si falla el guardado de una foto, no se guarda la multa). | Andrés Ortega | Terminado | 1 | Medio | 1
HU23 | Registrar el milisegundo exacto en que la base de datos recibe la infracción, para contrastarlo con el tiempo de captura del móvil. | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Medio | 2
HU23 | Traducir los errores internos de validación a respuestas HTTP claras para que la app móvil sepa exactamente qué falló. | Leonel Briones | Terminado | 2 | Bajo | 2
HU26 | Preparar entornos con dependencias para el guardado del archivo en local y en AWS. | Leonel Briones | Terminado | 2 | Medio | 2
HU26 | Implementar función que guarde el archivo, devolviendo la url (para AWS) o ruta (local). | Leonel Briones | Terminado | 4 | Medio | 3
HU26 | Unir la recepción del json con el guardado del o los archivos. | Leonel Briones | Terminado | 2 | Medio | 2
TOTALES | 36 Tareas Planificadas | -- | -- | 121 | -- | 120