## Hoja 1
Fecha | Ideal (Horas) | Real (Horas)
2026-05-10 | 85 | 85
2026-05-11 | 75.6 | 77
2026-05-12 | 66.2 | 72
2026-05-13 | 56.8 | 66
2026-05-14 | 47.4 | 61
2026-05-15 | 38 | 56
2026-05-16 | 28.6 | 50
2026-05-17 | 19.2 | 48
2026-05-18 | 9.8 | 44
2026-05-19 | 0 | 38