## Hoja 1
Impedimento | Prioridad | Dueño | Medida sugerida | Fecha registro | Fecha solución | Estado
La aplicación se rompe cuando intenta abrirse con la autenticación con la huella, lo que sugirere que actualmente no es compatible con cualquier dispositivo. | Media | Leonel |  | 2026-05-10 |  | En proceso
Actualmente el token almacenado puede estar revocado o expirado y de igual forma permitirá iniciar con la huella y realizar transacciones. | Media | Leonel | Se trabajará en un endpoint del api auth para revisar el token expirado. | 2026-05-10 | 2026-05-19 | Solucionado
Dentro de la siguiente semana (19 - 22 de Mayo) tendremos evaluación de proyecto, por lo que tendremos que preparar y revisar el material para exponer | Alta | Andrés | Posterior al día de la evaluación (Martes 19 de Mayo) se continuará con el progreso del proyecto | 2026-05-13 | 2026-05-19 | Solucionado