# Acta de Sprint Planning: SIFA

## Información General

Proyecto: SIFA (Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática)
Sprint: 6. Dashboard Web - Gestión Administrativa
Duración: 1 semana, 2 días (10 de Mayo – 19 de Mayo)
Scrum Master: Andrés Ortega
Product Owner: Nicolás López
Equipo de Desarrollo: Leonel Briones, Nicolás López, Andrés Ortega

## 1. Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Objetivo:
Implementar el sitio web (Dashboard) considerando los roles y acciones permitidas dentro del sistema, teniendo en cuenta que cada vista esté implementada y protegida en relación con el rol del usuario autenticado, y que tenga una correcta comunicación con el Gateway para las peticiones.

## 2. Capacidad del Equipo (Capacity)

Andrés: 25 horas/semana
 Leonel: 25 horas/semana
 Nicolás: 25 horas/semana

Total Capacidad del Sprint: 105 horas

## 3. Sprint Backlog (Historias de Usuario Comprometidas)

- HU15: Acceso Administrativo al Portal

  - Subtareas: Crear vista de acceso administrativo (login) integrando la petición del servicio de autenticación. | Implementar validaciones en los campos de la vista de login. | Almacenar de forma segura el token JWT de la sesión iniciada. | [core] El usuario con rol USER_APP no tiene permitido ingresar en la plataforma.

#### HU16: Vista de Listado de Infracciones

  - Subtareas:  Crear la vista de listado de infracciones, implementando la restricción por roles permitidos. | Implementar paginación en la vista de infracción, configurando el frontend y el backend para manejar esta funcionalidad. | Implementar filtros para la tabla de infracciones

#### HU17: Auditoría y Exportación de Infracción

  - Subtareas: Implementar un modal que muestre la infracción a detalle, el cual se ejecute con un botón dentro de cada registro de la infracción. | Dentro del modal del detalle de la infracción, tanto las fotos de evidencia como el mapa mostrado debe poder ampliarse cuando se presione. | Implementar librerías y funcionalidades para la generación de pdf en la infracción.

#### HU18: Gestión de Estados (Aceptación/Rechazo)

  - Subtareas: [core] Desarrollar el endpoint para poder cambiar el estado de una infracción, la cual solo la puede ejecutar un administrativo del JPL. | Registrar la observación en caso de que la infracción se procese como rechazada.

#### HU47: Creación de usuarios

  - Subtareas: Crear la vista para la creación de usuarios, reservada solamente para el rol USER_ADMIN. | Implementar validación de campos en cada atributo necesario para la creación de usuarios. | [auth] Implementar endpoint para el registro del usuario, validando token y guardando la contraseña encriptada en la base de datos.

#### HU27: Interfaz de Comunicación para Dashboard Web

  - Subtareas: Implementar y configurar Swagger UI en el microservicio Core y de Auth para exponer de forma interactiva todos los endpoints que consumirá el Dashboard. | Habilitar de forma segura el intercambio de recursos entre orígenes (CORS) para permitir que el Dashboard Web consuma los servicios.

## 4. Definition of Done

- Seguridad Basada en Roles (RBAC): El sistema debe impedir el acceso a rutas administrativas a usuarios con el rol USER_APP (u otro dependiendo del caso) y restringir funciones específicas (como la creación de usuarios) exclusivamente al rol USER_ADMIN.

- Integridad de la Comunicación (CORS): El API Gateway debe permitir peticiones seguras desde el origen del Dashboard Web, validando correctamente las cabeceras Authorization en cada consulta.

- Fidelidad de Documentos Legales: El PDF generado debe contener todos los campos obligatorios de la infracción, incluyendo la estampa de tiempo, la ubicación GPS, la firma del fiscalizador y un código QR funcional que dirija a la validación del sistema.

- Consistencia en el Listado: La tabla de infracciones debe reflejar los cambios de estado (Aceptada/Rechazada) de forma inmediata tras la confirmación en el modal de detalles.

- Documentación de API: Todos los nuevos endpoints (GET, PATCH, POST) deben aparecer correctamente descritos en Swagger UI, incluyendo los esquemas de respuesta y códigos de error.

- Validación de Formularios: Los formularios de creación de usuarios y login deben contar con validaciones de "lado del cliente" (React) y "lado del servidor" (Spring Boot) para evitar ingresos de datos corruptos o duplicados.

- Rendimiento de Consulta: El listado principal, incluso con filtros activos, debe cargar en menos de 2 segundos para asegurar una experiencia administrativa fluida.

## 5. Riesgos y Consideraciones del Sprint

- Bloqueo por Políticas CORS: Configurar el API Gateway para permitir explícitamente el origen del Dashboard desde el día 1 del sprint, asegurando que los métodos PATCH y PUT estén habilitados.

- Complejidad en Generación de PDF: Utilizar plantillas HTML para la estructura del documento y librerías probadas (como iText o OpenPDF).

- Fugas de Seguridad en RBAC: Implementar interceptores en el backend que validen el rol directamente desde el JWT en cada petición sensible, más allá de la protección visual en el frontend.

- Latencia en Carga de Imágenes: Implementar la visualización de evidencias fotográficas mediante carga perezosa (lazy loading) o miniaturas en el modal para no degradar el rendimiento del navegador.

- Desfase de Datos en Tiempo Real: Utilizar estados de React (o librerías como SWR/React Query) para asegurar que la bandeja de entrada se actualice automáticamente tras procesar una multa.

### Consideraciones de Integración

En este sprint se consolida la comunicación entre el mundo móvil y el mundo web. Es crítico que las pruebas se realicen utilizando el API Gateway como único punto de entrada, simulando el entorno real de producción. Se debe prestar especial atención a la gestión de usuarios: al crear un nuevo fiscalizador desde el Dashboard, se debe verificar inmediatamente que este pueda loguearse en la App SIFA GO, cerrando así el ciclo completo de identidad del sistema.