## Hoja 1
ID Historia | Sub-tarea (Descripción de la actividad) | Responsable | Estado Inicial | Estimación (Horas) | Prioridad | Estimación (puntos)
HU20 | Implementar lógica en el backend para determinar si un fiscalizador está activo en terreno. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
HU20 | Instalar y configurar una librería de gráficos interactivos en el frontend de React. | Nicolás López | Terminado | 4 | Alta | 3
HU20 | Implementar interfaz interactiva en el menú principal para mostrar los fiscalizadores activos. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
HU31 | [AUTH] Crear endpoint para devolver a los usuarios con el rol USER_APP. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Alta | 5
HU31 | Diseñar vista de la tabla con los fiscalizadores del sistema. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Alta | 5
HU31 | Implementar filtros y búsqueda en vista de fiscalizadores. | Andrés Ortega | Terminado | 4 | Medio | 3
HU31 | Asegurar que la vista este restringida para el usuario con el rol de Supervisor y Admin. | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Medio | 2
HU33 | [CORE] Crear endpoint que extraiga las coordenadas para construir el reporte del mapa de calor. | Andrés Ortega | Terminado | 4 | Alta | 3
HU33 | [CORE] Crear endpoint que devuelva la cantidad de infracciones realizadas en el mismo día para construir el reporte de las infracciones realizadas por funcionario. | Nicolás López | Terminado | 4 | Alta | 3
HU33 | Dentro de la vista de fiscalizadores, integrar modal para dar las opciones de generación de reportes (productividad por fiscalizador y mapa de calor). | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Medio | 2
HU33 | Implementar la generación y exportación del reporte de productividad por fiscalizador. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
HU33 | Implementar la generación y exportación del reporte del mapa de calor. | Nicolás López | Terminado | 5 | Medio | 5
HU16 | Implementar paginación en la vista de infraccion, configurando el frontend y el backend para manejar esta funcionalidad. | Leonel Briones | Terminado | 6 | Medio | 5
HU27 | Implementar y configurar Swagger UI en el microservicio Core y de Auth para exponer de forma interactiva todos los endpoints que consumirá el Dashboard. | Andrés Ortega | Terminado | 8 | Medio | 8
Backlog General | Implementar el refresh token en auth service. | Leonel Briones | Terminado | 5 | Medio | 5
Backlog General | Revisar y corregir crasheo de app en dispositivos con versión de Android bajo | Leonel Briones | Terminado | 8 | Alta | 8
Backlog General | [APP] Cuando se escanea una aplicación con un token inválido (caducado) no responde con el mensaje correcto (Actualmente indica que hubo un error de red) | -- | Por Hacer | 5 | Medio | 5
Backlog General | [DASHBOARD] Al detectar que el token es inválido ademas de cerrar la sesion y redirigir al login, se debe mostrar un Toast indicando algo como "Se ha iniciado sesión en otro dispositivo" / "Redirigiendo a causa a la invalidez del token", etc | Nicolás López | Terminado | 3 | Medio | 3
Backlog General | Al momento de emitir una infracción desde la app, debe generarse una citación. | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
Backlog General | [DASHBOARD] añadir filtro por fecha en tabla infracciones | Leonel Briones | Terminado | 4 | Medio | 3
Backlog General | [CORE] Generar DTO que retorne la información de "estadisticas" que necesite Dashboard (Total de infraciones, y cantidad agrupada por estados) y que permita recibir como parámetos para filtrar por fechas (inicio y fin) por default que sea diario | Nicolás López | Terminado | 3 | Medio | 3
Backlog General | [DASHBOARD] Crear una vista para gestionar los tokens del sistema que tienen los usuarios | Leonel Briones | Terminado | 5 | Medio | 5
Backlog General | [APP] Implementar el uso de refresh Token | Leonel Briones | Terminado | 3 | Alta | 3
Backlog General | [WEB] Implementar el uso del refresh token, en microservicio auth ya está implementado | Leonel Briones | Terminado | 3 | Alta | 3
Backlog General | [APP y CORE] arreglar la tabla fiscalizador presencia, para que acepte el id del dispositivo, marca y modelo. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
Backlog General | [WEB] Configurar fechas predeterminadas (del dia) en la vista de generar reporte | -- | Por Hacer | 3 | Medio | 3
Backlog General | [WEB] En los mapas que "busque un promedio" de coordenadas para que se muestre el mapa en base a las infracciones registradas | -- | Por Hacer | 2 | Medio | 2
Backlog General | [WEB] Implementar en los modales salir con la tecla [ESC] | -- | Por Hacer | 2 | Medio | 2
Backlog General | [APP] Bajar el titulo SIFA GO para que quede centrado de manera horizontal junto con el usario logeado | -- | Por Hacer | 2 | Medio | 2
TOTALES | 29 | -- | -- | 120 | -- | 114