## Hoja 1
Fecha | Ideal (Horas) | Real (Horas)
2026-05-31 | 126 | 120
2026-06-01 | 112 | 112
2026-06-02 | 98 | 104
2026-06-03 | 84 | 90
2026-06-04 | 70 | 85
2026-06-05 | 56 | 66
2026-06-06 | 42 | 40
2026-06-07 | 28 | 26
2026-06-08 | 14 | 15
2026-06-09 | 0 | 7