## Hoja 1
Impedimento | Prioridad | Dueño | Medida sugerida | Fecha registro | Fecha solución | Estado
El sistema no permite mostrar la documentación debido a un problema con las versiones de springboot y springcloud en el servicio gateway | Media | Andrés | Investigar y realizar pruebas al cambiar las versiones, para que el flujo siga correcto y permita visualizar correctamente la documentación. | 2026-05-07 | 2026-05-08 | Solucionado