## Hoja 1
ID Historia | Sub-tarea (Descripción de la actividad) | Responsable | Estado Inicial | Estimación (Horas) | Prioridad | Estimación (puntos)
HU32 | Auditar la configuración CORS en el API Gateway para aceptar el intercambio de cabeceras de autorización (Authorization: Bearer) únicamente desde los orígenes confiables (dominio de Netlify). | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
HU32 | Actualizar las variables de entorno (BASE_URL) tanto en la App Móvil (Retrofit) como en el Dashboard web para apuntar de forma estricta y obligatoria al endpoint seguro https:// del API Gateway. | Nicolás López | Terminado | 4 | Alta | 3
HU34 | Provisionar y configurar una instancia EC2 pública con Ubuntu para el API Gateway, estableciendo un Security Group que solo permita tráfico entrante en los puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS). | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
HU34 | Provisionar instancias EC2 con Ubuntu en una red privada para los microservicios (core, auth, plate-detector), aislando su exposición directa a internet | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Alta | 5
HU34 | Instalar el entorno de ejecución necesario (Docker, Docker Compose, Java, Python) en todas las instancias operativas. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Alta | 5
HU34 | Configurar las reglas de red (VPC/Subnets) para garantizar que el API Gateway pueda comunicarse exclusivamente con las IPs privadas de los microservicios dockerizados. | Andrés Ortega | Terminado | 4 | Medio | 3
HU35 | Instalar y optimizar el motor de base de datos MySQL dentro de una instancia EC2 dedicada en la red privada. | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Medio | 2
HU35 | Configurar el Security Group de la base de datos para restringir el acceso entrante por el puerto 3306, permitiendo conexiones únicamente desde las IPs de las instancias de los microservicios (Auth y Core). | Andrés Ortega | Terminado | 4 | Alta | 3
HU36 | Crear un bucket en AWS S3 para las evidencias fotográficas y configurar sus políticas de acceso para bloquear estrictamente todo acceso público no autorizado. | Nicolás López | Terminado | 4 | Alta | 3
HU36 | Generar credenciales de seguridad (IAM Roles/Users) con privilegios de lectura y escritura restringidos exclusivamente para el microservicio Core. | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Medio | 2
HU37 | Crear archivos de configuración de flujos de trabajo (.github/workflows/deploy.yml) para el repositorio del API Gateway y los microservicios internos. | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
HU37 | Configurar el pipeline para ejecutar las pruebas automáticas y el empaquetado del código al detectar un evento de push hacia la rama principal. | Nicolás López | Terminado | 5 | Medio | 5
HU37 | Implementar un script de despliegue continuo (CD) que se conecte vía SSH a las instancias EC2 de Ubuntu para descargar la última versión, detener los contenedores antiguos y levantar la nueva imagen con Docker Compose. | Leonel Briones | Terminado | 6 | Medio | 5
HU38 | Establecer reglas de ruteo para interceptar todo el tráfico entrante del puerto 80 y forzar una redirección permanente automática (HTTP 301) hacia HTTPS. | Andrés Ortega | Terminado | 8 | Medio | 8
HU38 | Auditar el despliegue del Dashboard en Netlify para garantizar que la plataforma de hosting mantenga activo su certificado SSL de borde y la redirección forzada. | Leonel Briones | Terminado | 5 | Medio | 5
Backlog General | [WEB] Implementar en los modales salir con la tecla [ESC] | Leonel Briones | Terminado | 8 | Alta | 8
Backlog General | [WEB] Configurar fechas predeterminadas (del dia) en la vista de generar reporte | Nicolás López | Terminado | 5 | Medio | 5
Backlog General | [WEB] En los mapas que "busque un promedio" de coordenadas para que se muestre el mapa en base a las infracciones registradas | Nicolás López | Terminado | 3 | Medio | 3
Backlog General | [WEB] Arreglar los mapas del menú del dashboard, ya que impiden un scroll vertical fluido. | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
Backlog General | [APP] Bajar el titulo SIFA GO para que quede centrado de manera horizontal junto con el usario logeado | Leonel Briones | Terminado | 4 | Medio | 3
Backlog General | [WEB] generar vista de citaciones | Nicolás López | Terminado | 3 | Medio | 3
Backlog General | [AUTH y CORE] Implementar el poblado de la tabla audit_logs ante acciones de gestión del sistema. | Leonel Briones | Terminado | 5 | Medio | 5
Backlog General | [APP] Cuando se escanea una aplicación con un token inválido (caducado) no responde con el mensaje correcto (Actualmente indica que hubo un error de red) | Leonel Briones | Terminado | 3 | Alta | 3
Backlog General | [APP] bloquear orientación horizontal | Leonel Briones | Terminado | 3 | Alta | 3
Backlog General | [APP] cambiar uso de colores en botones de infraccion | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
Backlog General | [APP] Trabajar en versión API 24 por crasheos en la app | Leonel Briones | Terminado | 8 | Medio | 8
Backlog General | [APP] Vista reporte (rellenar con algo) dar ideas | Leonel Briones | Terminado | 2 | Medio | 2
Backlog General | Agregar acciones del usuario JPL a auditorías | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
Backlog General | Averiguar y solucionar error al no poder acceder la documentación en Swagger | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
Backlog General | [APP]Eliminar metadata de imágenes en la app, intentar cifrar todo tipo de datos. | -- | Por Hacer | 3 | Medio | 3
Backlog General | [APP] Agregar flash a la cámara. | -- | Por Hacer | 2 | Medio | 2
Backlog General | [PLATE-DETECTOR] arreglar tiempo de respuesta y agregar más cuerpo del log de respuesta | -- | Por Hacer | 2 | Medio | 2
Backlog General | [APP] Implementar cambiar la contraseña desde la aplicación móvil | Leonel Briones | Terminado | 5 | Medio | 5
Backlog General | [Dashboard]Estandarizar vistas de fiscalizadores, usuarios, tipos de infracciones usando el mismo componente spinner. | Nicolás López | Terminado | 3 | Medio | 3
Backlog General | Implementar documentación en el plate detector service (revisar si se puede con Swagger) | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
Backlog General | Prohibir el acceso libre a la documentación de los microservicios. | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
TOTALES | 36 | -- | -- | 150 | -- | 144