## Hoja 1
Fecha | Ideal (Horas) | Real (Horas)
2026-06-10 | 82 | 60
2026-06-11 | 68.4 | 47
2026-06-12 | 54.8 | 53
2026-06-13 | 41.2 | 48
2026-06-14 | 27.6 | 45
2026-06-15 | 14 | 45
2026-06-16 | 0 | 40