## Hoja 1
ID Historia | Sub-tarea (Descripción de la actividad) | Responsable | Estado Inicial | Estimación (Horas) | Prioridad | Estimación (puntos)
HU24 | Crear el controlador REST (AuditController) con un endpoint GET /api/v1/audits que soporte paginación y ordenamiento descendente (por fecha). | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
HU24 | Asegurar el endpoint con @PreAuthorize("hasAuthority('USER_ADMIN')") para cumplir la restricción del criterio de aceptación. | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
HU24 | [CORE] Integrar acciones para registrar en la tabla audit_logs: modificación de infracciones, | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
HU24 | [AUTH] Configurar servicio para poder enviar petición a core, con el objetivo de registrar auditoría. | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Alta | 3
HU24 | [AUTH] Integrar acciones para registrar en la tabla audit_logs: gestión de usuario, recuperación de contraseña, gestión de roles. | Andrés Ortega | Terminado | 8 | Medio | 8
HU48 | Crear el componente y la ruta AuditLogView en el panel de administración, asegurando que solo aparezca en el menú si el JWT del usuario tiene el rol de Administrador. | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Alta | 3
HU48 | Construir el servicio de peticiones Axios/Fetch para consumir el endpoint de logs paginados del backend. | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Medio | 2
HU48 | Implementar una tabla de datos (DataGrid/Table) que formatee correctamente las fechas (ISO a local) y muestre de forma amigable la columna JSON/Map de detalles (ej. mostrando el estado anterior vs estado nuevo). | Andrés Ortega | Terminado | 5 | Medio | 5
HU48 | Añadir filtros dinámicos en la UI para buscar acciones específicas (ej. "Solo validaciones JPL" o "Solo modificaciones de usuarios") y barras de búsqueda por nombre de funcionario. | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
HU08 | Configurar la base de datos local (Room Database o SQLite nativo) con una tabla infracciones_pendientes para almacenar temporalmente los datos del formulario y la ruta física de la fotografía en el celular. | -- | Por Hacer | 5 | Alta | 3
HU08 | Modificar la lógica del botón "Generar Infracción": Capturar excepciones de red (IOException, SocketTimeoutException). Si fallan, guardar en la base local y mostrar un Toast/Snackbar indicando: "Infracción guardada en modo offline". | -- | Por Hacer | 4 | Medio | 2
HU08 | Implementar proceso en segundo plano (WorkManager) para sincronizar las infracciones pendientes, con restricciones de red. | -- | Por Hacer | 8 | Medio | 5
HU08 | Desarrollar lógica de envío de peticiones y limpieza de datos posterior al recibir un HTTP 201. |  |  | 5 | Medio | 3
HU39 | Integrar la dependencia spring-boot-starter-actuator en todos los microservicios (Core, Auth, Gateway) para exponer automáticamente los endpoints de salud del sistema (/actuator/health y /actuator/metrics). | -- | Por Hacer | 3 | Medio | 2
HU39 | Ejecutar y documentar una prueba de carga o estrés (usando Apache JMeter, K6 o Postman Runner) contra el API Gateway para incluir los gráficos de rendimiento y tiempos de latencia en el documento de defensa del proyecto. | -- | Por Hacer | 8 | Medio | 5
HU39 | Establecer reglas de ruteo para interceptar todo el tráfico entrante del puerto 80 y forzar una redirección permanente automática (HTTP 301) hacia HTTPS. | -- | Por Hacer | 4 | Medio | 3
HU39 | Auditar el despliegue del Dashboard en Netlify para garantizar que la plataforma de hosting mantenga activo su certificado SSL de borde y la redirección forzada. | -- | Por Hacer | 3 | Medio | 2
Backlog General | [APP]Eliminar metadata de imágenes en la app, intentar cifrar todo tipo de datos. | Leonel Briones | Terminado | 3 | Medio | 3
Backlog General | [APP] Agregar flash a la cámara. | Leonel Briones | Terminado | 2 | Medio | 2
Backlog General | [PLATE-DETECTOR] arreglar tiempo de respuesta y agregar más cuerpo del log de respuesta | Andrés Ortega | Terminado | 2 | Medio | 2
Backlog General | [APP] Implementar cambiar la contraseña desde la aplicación móvil | Leonel Briones | Terminado | 4 | Medio | 3
Backlog General | [APP] Implementar recuperación de contraseña por olvido. | Leonel Briones | Terminado | 5 | Medio | 5
Backlog General | Solucionar error de registro de auditorias | Andrés Ortega | Terminado | 3 | Medio | 3
TOTALES | 23 | -- | -- | 94 | -- | 78